**Единая методическая тема района на 2021-2026 г.г: «Развитие образовательной среды как условие формирования компетенций субъектов образовательного процесса**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации ЕМТ на 5 лет (по годам ) | Проблема (подтема на учебный год), над которой планируется работать поэтапно | Задачи, направленные на реализацию подтемы (по годам) | Основные мероприятия, планируемые в рамках реализации ЕМТ (по годам) | Планируемые результаты (в т.ч. методический продукт) | Возможные риски |
| 1 этап  2021-22 уч.г.  (Диагностико-теоретический) | Конструирование образовательной среды ОО: теоретические основы, основные подходы, компоненты | - создать банк валидных диагностик и выявить проблемные зоны, связанные с формированием и развитием ОС;  - изучить литературу по вопросам развития ОС;  - разработать модель методической среды в районе (корректировать) с учетом задач реализации ЕМТ | - диагностика, выявление проблемных зон, связанных с формированием и развитием ОС;  - изучение и анализ психолого-педагогической, управленческой литературы по ЕМТ;  - организация установочных, проблемных семинаров для руководителей и педагогов ОО;  - собеседования с зам.директора по организации работы по ЕМТ, консультации;  - районные педагогические чтения | - банк валидных диагностик, связанных с формированием и развитием ОС;  - модель методической среды в районе с учетом актуальных задач | - проблемы поиска и сбора валидных диагностик |
| 2 этап  2022-2023 уч.г.  (Обучающе-практический) | Формирование современной образовательной среды: факторы, условия, проектно-программное обеспечение | - разработать проекты и программы методического сопровождения реализации ЕМТ;  - начать реализацию разработанных проектов и программ | - разработка и защита проектов и программ, связанных с реализацией ЕМТ;  - защита моделей образовательной среды ОО, презентация проектов и программ реализации ЕМТ;  - реализация разработанных проектов и программ | - электронный сборник моделей образовательной среды ОО;  - проекты и программы реализации ЕМТ;  - пакет рекомендаций по реализации ЕМТ |  |
| 3 этап  Внедренческий (2023-2024 уч.г.) | Технологическое обеспечение реализуемой модели формирования и развития ОС и ее внедрение в образовательную практику | - определить технологическое обеспечение модели (технологии, методы, техники, приемы) и использовать их в практике;  - продолжить реализацию разработанных проектов и программ | - Пространственно-семантический компонент (развитие образовательных зон, предметных кабинетов  - Содержательно-методический (совершенствование учебных планов, программ, форм обучения, технологий, методов, техник обучения)  - Коммуникационно-организационный (разработка, совершенствование программ воспитания учащихся; психологического сопровождения учащихся; развитие детско-родительского и педагогического сообщества) | - электронные презентации архитектурно-эстетического пространства ОО, образовательных зон, учебных кабинетов;  - материалы Фестиваля управленческих, педагогических находок в ОО, районе |  |
| 4 этап  Обобщения ППО (2024-2025 уч.г.) | Экспертиза и оценка эффективности функционирования и развития ОС | - провести экспертную оценку эффективности реализуемых программ и проектов;  - совершенствовать деятельность ОО и методической службы района на основе экспертной оценки эффективности реализуемых программ и проектов | - мероприятия по экспертизе деятельности ОО и ММС по реализации ЕМТ;  - районная конференция (круглый стол) по теме «Семья и школа» | - материалы конференции (круглого стола) по теме «Семья и школа»;  - |  |
| 5 этап  Распространения ППО (2025-2026 уч.г.) | Обобщение и распространение лучших практик внедрения современных технологий и методик работы с руководящими и педагогическими кадрами, направленных на повышение профессионализма и качества образования *учащихся в соответствии с государственными стандартами* | - обобщить опыт работы ОО и ММС по реализации ЕМТ;  - распространить лучшие практики реализации программ, проектов реализации ЕМТ | -организация и проведение НПК | - материалы НПК |  |