Утверждена

 приказом Отдела образования

по Советскому району г.Казани от .05.2023 №

Начальник Отдела образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.Р.Арсланова

**План мероприятий (дорожная карта)**

внедрения и реализации Муниципальной целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях Советского района г.Казани на 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |
| **Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания в реализации наставничества** |
|  | Разработка и внедрение Положения онаставничестве для педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных дополнительных общеобразовательных программ  | Отдел образования, МС ИМО по Советскому району | апрель 2023 |
|  | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих внедрение целевой модели наставничества: * дорожные карты образовательных организаций,
* распорядительные акты о внедрении целевой модели наставничества на уровне ОО,
* Положения о программе наставничества в ОО,

Определение и закрепление школьных кураторов. | Образовательные организации | май 2023 |
|  | Презентация педагогическому сообществу муниципальной дорожной карты внедрения целевой модели наставничества для обсуждения | МС ИМО по Советскому району | август 2023 |
|  | Методическое сопровождениенаставнической практики | МС ИМО по Советскому району | в течение 2023  |
|  | Разработка и утверждение критериев и показателей эффективности реализации наставничества для педагогических работников образовательных организаций | МС ИМО по Советскому району | май 2023 |
|  | Участие муниципального куратора в обучении по программам наставничества | ИРО РТ | апрель 2023 |
| **Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере****воспитания в реализации наставничества** |
|  | Создание и функционирование банка наставников и наставляемых (персонифицированный учет),в том числе в цифровом формате с использованием ресурсов Интернета | Методисты МС ИМО по Советскому району | ежегодно в сентябре |
|  | Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей ипотребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации целевой моделинаставничества | Методисты МС ИМО по Советскому району | август 2023 |
|  | Проведение мониторинга реализации наставничества для педагогическихработников образовательных организаций | Методисты МС ИМО по Советскому району |  |
|  | Методическое сопровождениенаставнической практики | МС ИМО по Советскому району | в течение 2023 и 2024г |
|  | Анализ моделей наставничества в образовательных организациях | Образовательные организации | в течение 2023 и 2024г |
| **Развитие кадрового потенциала в сфере образования в реализации наставничества** |
|  | Выявление и трансляция лучших практикнаставничества, технологий инновационногопедагогического опыта в вопросах наставничества | Методисты МС ИМО по Советскому району | в течение 2023 и 2024г |
|  | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам наставничества | Методисты МС ИМО по Советскому району | в течение 2023 и 2024г |
|  | Информационно- методическоесопровождение наставничествапедагогических работников на портале сетевого сообщества педагогов Отдела образования | МС ИМО по Советскому району | в течение 2023 и 2024г  |
|  | Проведение конференций, форумов, фестивалей, семинаров, круглых столов и др. по актуальным вопросам наставничества на различном уровне (в том числе в рамках сетевого взаимодействия) | МС ИМО по Советскому району | в течение 2023 и 2024г |
| **Управление реализацией наставничества для педагогических работников** |
|  | Проведение публичных слушаний из опыта наставнической практики (на уровне образовательной организации, предметного муниципального методического объединения,муниципальных проектов «Точка притяжения педагогов» , «Управленческий навигатор» | Методисты МС ИМО по Советскому району | в течение 2023 и 2024годов |
|  | Публикация результатов внедрения целевой модели наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций – партнеров и др. | Образовательные организации | Март-апрель 2024 |
|  | Мониторинг внедрения целевой модели наставничества | МС ИМО по Советскому району |  Апрель 2024  |
|  | Подготовка предложений по совершенствованию эффективностимероприятий плана пореализации наставничества для педагогических работников | Методисты МС ИМО по Советскому району |  Октябрь 2024  |
| **МЕРОПРИЯТИЯ (Акции, конференции, конкурсы, выставки)** |
|  | Августовская конференция работниковобразования, посвященная Году педагога и наставника. Выставка-представление«Педагоги в лицах» (учителя-наставники) выставка-шоу | Отдел образования МС ИМО УО по Советскому району | Август 2023 |
|  | Республиканская интернет-акция для педагогических семей «Одна профессия на двоих»  | Татарстанская республиканская организация Общероссийского Профсоюза образования | Март - декабрь 2023 |
|  | Марафон ко Дню Учителя «Педагогические династии» | Методисты МС ИМО по Советскому району | Октябрь 2023 |
|  | Всероссийская акция Общероссийского Профсоюза образования«Читаем К.Д. Ушинского» | Татарстанская республиканская организация Общероссийского Профсоюза образования | Февраль – апрель 2023 |
|  | Районный конкурс исследовательских проектов учащихся«Учителями славится Россия» | Методисты МС ИМО по Советскому району | Ноябрь 2023- февраль 2024 |
|  | Проект «Точка притяжения педагогов» | Методисты МС ИМО по Советскому району | Январь, 2023г |
|  | Проект «Управленческий навигатор» | Зав. МС ИМО по Советскому району | Октябрь, 2023-февраль , 2024 |
|  | Цикл методических семинаров для молодых педагогов в РМО | Методисты МС ИМО по Советскому району | Октябрь, 2023-февраль , 2024 |