Утверждена

приказом Отдела образования

по Советскому району г.Казани от .05.2023 №

Начальник Отдела образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.Р.Арсланова

**План мероприятий (дорожная карта)**

внедрения и реализации Муниципальной целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях Советского района г.Казани на 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |
| **Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания в реализации наставничества** | | | |
|  | Разработка и внедрение Положения о  наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных дополнительных общеобразовательных программ | Отдел образования, МС ИМО по Советскому району | апрель 2023 |
|  | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих внедрение целевой модели наставничества:   * дорожные карты образовательных организаций, * распорядительные акты о внедрении целевой модели наставничества на уровне ОО, * Положения о программе наставничества в ОО,   Определение и закрепление школьных кураторов. | Образовательные организации | май 2023 |
|  | Презентация педагогическому сообществу муниципальной дорожной карты внедрения целевой модели наставничества для обсуждения | МС ИМО по Советскому району | август 2023 |
|  | Методическое сопровождение  наставнической практики | МС ИМО по Советскому району | в течение 2023 |
|  | Разработка и утверждение критериев и показателей эффективности реализации наставничества для педагогических работников образовательных организаций | МС ИМО по Советскому району | май 2023 |
|  | Участие муниципального куратора в обучении по программам наставничества | ИРО РТ | апрель 2023 |
| **Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере**  **воспитания в реализации наставничества** | | | |
|  | Создание и функционирование банка наставников и наставляемых (персонифицированный учет),  в том числе в цифровом формате с использованием ресурсов Интернета | Методисты МС ИМО по Советскому району | ежегодно в сентябре |
|  | Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и  потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации целевой модели  наставничества | Методисты МС ИМО по Советскому району | август 2023 |
|  | Проведение мониторинга реализации наставничества для педагогических  работников образовательных организаций | Методисты МС ИМО по Советскому району |  |
|  | Методическое сопровождение  наставнической практики | МС ИМО по Советскому району | в течение 2023 и 2024г |
|  | Анализ моделей наставничества в образовательных организациях | Образовательные организации | в течение 2023 и 2024г |
| **Развитие кадрового потенциала в сфере образования в реализации наставничества** | | | |
|  | Выявление и трансляция лучших практик  наставничества, технологий инновационного  педагогического опыта в вопросах наставничества | Методисты МС ИМО по Советскому району | в течение 2023 и 2024г |
|  | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам наставничества | Методисты МС ИМО по Советскому району | в течение 2023 и 2024г |
|  | Информационно- методическое  сопровождение наставничества  педагогических работников на портале сетевого сообщества педагогов Отдела образования | МС ИМО по Советскому району | в течение 2023 и 2024г |
|  | Проведение конференций, форумов, фестивалей, семинаров, круглых столов и др. по актуальным вопросам наставничества на различном уровне (в том числе в рамках сетевого взаимодействия) | МС ИМО по Советскому району | в течение 2023 и 2024г |
| **Управление реализацией наставничества для педагогических работников** | | | |
|  | Проведение публичных слушаний из опыта наставнической практики (на уровне образовательной организации, предметного муниципального методического объединения,  муниципальных проектов «Точка притяжения педагогов» , «Управленческий навигатор» | Методисты МС ИМО по Советскому району | в течение 2023 и 2024  годов |
|  | Публикация результатов внедрения целевой модели наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций – партнеров и др. | Образовательные организации | Март-апрель 2024 |
|  | Мониторинг внедрения целевой модели наставничества | МС ИМО по Советскому району | Апрель 2024 |
|  | Подготовка предложений по совершенствованию эффективности  мероприятий плана по  реализации наставничества для педагогических работников | Методисты МС ИМО по Советскому району | Октябрь 2024 |
| **МЕРОПРИЯТИЯ (Акции, конференции, конкурсы, выставки)** | | | |
|  | Августовская конференция работников  образования, посвященная Году педагога и наставника. Выставка-представление  «Педагоги в лицах» (учителя-наставники) выставка-шоу | Отдел образования МС ИМО УО по Советскому району | Август 2023 |
|  | Республиканская интернет-акция для педагогических семей «Одна профессия на двоих» | Татарстанская республиканская организация Общероссийского Профсоюза образования | Март - декабрь 2023 |
|  | Марафон ко Дню Учителя «Педагогические династии» | Методисты МС ИМО по Советскому району | Октябрь 2023 |
|  | Всероссийская акция Общероссийского Профсоюза образования  «Читаем К.Д. Ушинского» | Татарстанская республиканская организация Общероссийского Профсоюза образования | Февраль – апрель 2023 |
|  | Районный конкурс исследовательских проектов учащихся  «Учителями славится Россия» | Методисты МС ИМО по Советскому району | Ноябрь 2023- февраль 2024 |
|  | Проект «Точка притяжения педагогов» | Методисты МС ИМО по Советскому району | Январь, 2023г |
|  | Проект «Управленческий навигатор» | Зав. МС ИМО по Советскому району | Октябрь, 2023-февраль , 2024 |
|  | Цикл методических семинаров для молодых педагогов в РМО | Методисты МС ИМО по Советскому району | Октябрь, 2023-февраль , 2024 |