**Приложение 1 к приказу РОО**

**от 18.05.2023г. № 153**

**План-график мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных организациях Советского района г.Казани в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного Ф | | | | ГОС СОО |
| 1 | Назначение муниципального  координатора по вопросам введения обновленных ФГОС СОО в Советском районе г.Казани | Май 2023 года | РОО | Издание приказа об организации работы по введению обновленного ФГОС СОО |
| 3 | Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций  Советского муниципального района, по организационному и методическому  сопровождению работ по введению  обновленного ФГОС СОО | Март-апрель | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Синхронизация процессов управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 4 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС | Март-май 2023 года | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению |

4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации |  |  | условий реализации основной  образовательной программы  среднего общего образования (далее - ООП СОО) в соответствии с обновленными ФГОС СОО  общеобразовательными организациями |
| 5 | Организация проведения в  образовательных организациях  Советского муниципального района  самодиагностики к введению  обновленного ФГОС СОО | Апрель 2023 года | УМС ИМО по Советскому району | Проведение оценки готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявление дефицитов |
| 6 | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Май-сентябрь 2023 года | УМС ИМО по Советскому району | Оказание своевременной адресной помощи образовательным  организациям |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 7 | Формирование муниципального плана- графика мероприятий по введению  обновленного ФГОС СОО | Март 2023 года | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Синхронизированы процессы  управления введением обновленных ФГОС СОО на муниципальном  уровне и уровне образовательных организаций |
| III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 8 | Координация взаимодействия  общеобразовательных организаций,  организаций дополнительного  образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию  ООП СОО | Январь-декабрь 2023 года | РОО по Советскому району | Синхронизированы способы  использования содержания учебного предмета, содержания программ  дополнительного образования как средства по достижению  метапредметных и личностных  образовательных результатов |
| 9 | Организация и проведение семинаров - совещаний для управленческих команд, педагогических работников  общеобразовательных организаций, в том числе по вопросам реализации  обновленного ФГОС СОО: | Март-июнь 2023 года | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Разработана модель подготовки образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО |

5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | готовность общеобразовательных  организаций к введению обновленного ФГОС СОО: коррекция локально­  нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию обновленного ФГОС СОО  готовность общеобразовательных  организаций к введению обновленного ФГОС СОО |  |  |  |
| 10 | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических  рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновлённого ФГОС СОО | Май- Август 2023 года | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на территории Советского муниципального района |
| 11 | Организация включения в  педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов по всем учебным предметам,  соответствующих требованиям  обновленного ФГОС СОО | Апрель - Август 2023 года | УМС ИМО по Советскому району | Снижение нагрузки на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные  приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 12 | Организация обсуждения готовности ОО к введению обновленных ФГОС СОО на августовском совещании работников образования Советского района | Август 2023 года | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Создание площадок для обсуждения результатов промежуточной  диагностики готовности к переходу на обновленный ФГОС СОО,  определение подходов к организации адресной поддержки  образовательных организаций,  имеющие риски при переходе,  обсуждение лучших практик  образовательных организаций по  реализации управленческих  проектов, обеспечивающих  подготовку к переходу на  обновленный ФГОС СОО |

6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Организация использования учителями- предметниками федерального банка  заданий по формированию  функциональной грамотности | Постоянно | УМС ИМО по Советскому району | Систематизация деятельности ОО по формированию ФГ |
| 14 | Реализация муниципального плана  мероприятий, направленных на  формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  общеобразовательных организаций  Советского муниципального района | По отдельному плану | УМС ИМО по Советскому району | Повышение качества образования |
| 15 | Проведение Единого методического дня по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП и ФООП | Август 2023 г. | УМС ИМО по Советскому району | Оказание адресной  помощи педагогам образовательных организаций, представлены  конкретные практики. |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГООС СОО | | | | |
| 15 | Организация обучения руководителей и специалистов Управления образования по вопросам реализации обновленного  ФГОС СОО | Март-апрель 2023 года | МОиН РТ | Повышение квалификации в области обновленных ФГОС СОО |
| 16 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных  организаций общеобразовательных  организаций, разрабатывающих и  реализующих ООП СОО в соответствии с обновленными ФГОС СОО | Апрель-июнь 2023 года | УМС ИМО по Советскому району, ОО района |
| 17 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников,  участвующих в разработке и реализации ООП СОО в соответствии с  обновленными ФГОС | Март-август 2023 года | УМС ИМО по Советскому району, ОО района |
| V. Мониторинг готовности района к введению обновленных ФГОС СОО | | | | |
| 18 | Организация и проведение  индивидуальных собеседований с | Июнь 2023 года | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальной системы |

7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | руководителями общеобразовательных  организаций по вопросам готовности муниципальных систем образования к введению обновлённого ФГОС СОО |  | руководители общеобразовательных организаций | образования к введению  обновленного ФГОС СОО |
| 19 | Организация и проведение  мониторинговых экспертных выездов в общеобразовательные организации в  целях снижения рисков прим переходе к реализации обновленного ФГОС СОО | Апрель-ноябрь 2023 года | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных  учреждений к введению  обновленного ФГОС СОО,  определены актуальные затруднения, механизмы их преодоления, оказана методическая помощь  управленческим командам, имеющим низкий уровень готовности к  введению обновленного ФГОС СОО |
| VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО | | | | |
| 20 | Информирование общественности о  подготовке и успешных практиках  реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях  Советского муниципального района | Ежемесячно | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Осознание обществом прав и  возможностей, предоставляемых  системой образования Российской Федерации гражданам при  реализации обновленного ФГОС  СОО |
| 21 | Наполнение актуальной информацией раздела «Обновленные ФГОС» сайта УМС ИМО по Советскому району, разделов сайтов образовательных организаций | Апрель 2023 года, далее ежемесячно | ОО района | Организация размещения актуальной информации для педагогических  работников и руководителей об  имеющихся ресурсах по вопросам  перехода на обновленный ФГОС СОО |