Приложение 1 к приказу РОО

от   18.05.2023г. № 153

План-график мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных организациях Советского района г.Казани в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного Ф |  |  |  | ГОС СОО |
| 1 | Назначение муниципального координатора по вопросам введения обновленных ФГОС СОО в Советском районе г.Казани | Май 2023 года | РОО | Издание приказа об организации работы по введению обновленного ФГОС СОО |
| 3 | Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций Советского муниципального района, по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО | Март-апрель | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Синхронизация процессов управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 4 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС | Март-май 2023 года | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению |

4

|  | СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации |  |  | условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования (далее - ООП СОО) в соответствии с обновленными ФГОС СОО общеобразовательными организациями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Организация проведения в образовательных организациях Советского муниципального района самодиагностики к введению обновленного ФГОС СОО | Апрель 2023 года | УМС ИМО по Советскому району | Проведение оценки готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявление дефицитов |
| 6 | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Май-сентябрь 2023 года | УМС ИМО по Советскому району | Оказание своевременной адресной помощи образовательным организациям |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 7 | Формирование муниципального плана- графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | Март 2023 года | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций |
| III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 8 | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП СОО | Январь-декабрь 2023 года | РОО по Советскому району | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
| 9 | Организация и проведение семинаров - совещаний для управленческих команд, педагогических работников общеобразовательных организаций, в том числе по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО: | Март-июнь 2023 года | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Разработана модель подготовки образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО |

5

|  | готовность общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО: коррекция локально нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию обновленного ФГОС СОО готовность общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновлённого ФГОС СОО | Май- Август 2023 года | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на территории Советского муниципального района |
| 11 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Апрель - Август 2023 года | УМС ИМО по Советскому району | Снижение нагрузки на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 12 | Организация обсуждения готовности ОО к введению обновленных ФГОС СОО на августовском совещании работников образования Советского района | Август 2023 года | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Создание площадок для обсуждения результатов промежуточной диагностики готовности к переходу на обновленный ФГОС СОО, определение подходов к организации адресной поддержки образовательных организаций, имеющие риски при переходе, обсуждение лучших практик образовательных организаций по реализации управленческих проектов, обеспечивающих подготовку к переходу на обновленный ФГОС СОО |

6

| 13 | Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Постоянно | УМС ИМО по Советскому району | Систематизация деятельности ОО по формированию ФГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Реализация муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Советского муниципального района | По отдельному плану | УМС ИМО по Советскому району | Повышение качества образования |
| 15 | Проведение Единого методического дня по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП и ФООП | Август 2023 г. | УМС ИМО по Советскому району | Оказание адресной помощи педагогам образовательных организаций, представлены конкретные практики. |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГООС СОО |  |  |  |  |
| 15 | Организация обучения руководителей и специалистов Управления образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март-апрель 2023 года | МОиН РТ | Повышение квалификации в области обновленных ФГОС СОО |
| 16 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих ООП СОО в соответствии с обновленными ФГОС СОО | Апрель-июнь 2023 года | УМС ИМО по Советскому району, ОО района |  |
| 17 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП СОО в соответствии с обновленными ФГОС | Март-август 2023 года | УМС ИМО по Советскому району, ОО района |  |
| V. Мониторинг готовности района к введению обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 18 | Организация и проведение индивидуальных собеседований с | Июнь 2023 года | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальной системы |

7

|  | руководителями общеобразовательных организаций по вопросам готовности муниципальных систем образования к введению обновлённого ФГОС СОО |  | руководители общеобразовательных организаций | образования к введению обновленного ФГОС СОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Организация и проведение мониторинговых экспертных выездов в общеобразовательные организации в целях снижения рисков прим переходе к реализации обновленного ФГОС СОО | Апрель-ноябрь 2023 года | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО, определены актуальные затруднения, механизмы их преодоления, оказана методическая помощь управленческим командам, имеющим низкий уровень готовности к введению обновленного ФГОС СОО |
| VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 20 | Информирование общественности о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Советского муниципального района | Ежемесячно | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО |
| 21 | Наполнение актуальной информацией раздела «Обновленные ФГОС» сайта УМС ИМО по Советскому району, разделов сайтов образовательных организаций | Апрель 2023 года, далее ежемесячно | ОО района | Организация размещения актуальной информации для педагогических работников и руководителей об имеющихся ресурсах по вопросам перехода на обновленный ФГОС СОО |