**Приложение 1 к приказу РОО**

**от 18.05.2023г. № 153**

**План-график мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных организациях Советского района г.Казани в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного Ф | ГОС СОО |
| 1 | Назначение муниципальногокоординатора по вопросам введения обновленных ФГОС СОО в Советском районе г.Казани | Май 2023 года | РОО | Издание приказа об организации работы по введению обновленного ФГОС СОО |
| 3 | Проведение совещаний с руководителями образовательных организацийСоветского муниципального района, по организационному и методическомусопровождению работ по введениюобновленного ФГОС СОО | Март-апрель | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Синхронизация процессов управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 4 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС | Март-май 2023 года | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению |

4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации |  |  | условий реализации основнойобразовательной программысреднего общего образования (далее - ООП СОО) в соответствии с обновленными ФГОС СООобщеобразовательными организациями |
| 5 | Организация проведения вобразовательных организацияхСоветского муниципального районасамодиагностики к введениюобновленного ФГОС СОО | Апрель 2023 года | УМС ИМО по Советскому району | Проведение оценки готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявление дефицитов |
| 6 | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Май-сентябрь 2023 года | УМС ИМО по Советскому району | Оказание своевременной адресной помощи образовательныморганизациям |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |
| 7 | Формирование муниципального плана- графика мероприятий по введениюобновленного ФГОС СОО | Март 2023 года | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Синхронизированы процессыуправления введением обновленных ФГОС СОО на муниципальномуровне и уровне образовательных организаций |
| III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |
| 8 | Координация взаимодействияобщеобразовательных организаций,организаций дополнительногообразования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализациюООП СОО | Январь-декабрь 2023 года | РОО по Советскому району | Синхронизированы способыиспользования содержания учебного предмета, содержания программдополнительного образования как средства по достижениюметапредметных и личностныхобразовательных результатов |
| 9 | Организация и проведение семинаров - совещаний для управленческих команд, педагогических работниковобщеобразовательных организаций, в том числе по вопросам реализацииобновленного ФГОС СОО: | Март-июнь 2023 года | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Разработана модель подготовки образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО |

5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | готовность общеобразовательныхорганизаций к введению обновленного ФГОС СОО: коррекция локально­нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию обновленного ФГОС СООготовность общеобразовательныхорганизаций к введению обновленного ФГОС СОО |  |  |  |
| 10 | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методическихрекомендаций, связанных с процессом управления введением обновлённого ФГОС СОО | Май- Август 2023 года | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на территории Советского муниципального района |
| 11 | Организация включения впедагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов по всем учебным предметам,соответствующих требованиямобновленного ФГОС СОО | Апрель - Август 2023 года | УМС ИМО по Советскому району | Снижение нагрузки на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективныеприемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 12 | Организация обсуждения готовности ОО к введению обновленных ФГОС СОО на августовском совещании работников образования Советского района | Август 2023 года | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Создание площадок для обсуждения результатов промежуточнойдиагностики готовности к переходу на обновленный ФГОС СОО,определение подходов к организации адресной поддержкиобразовательных организаций,имеющие риски при переходе,обсуждение лучших практикобразовательных организаций пореализации управленческихпроектов, обеспечивающихподготовку к переходу наобновленный ФГОС СОО |

6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Организация использования учителями- предметниками федерального банказаданий по формированиюфункциональной грамотности | Постоянно | УМС ИМО по Советскому району | Систематизация деятельности ОО по формированию ФГ |
| 14 | Реализация муниципального планамероприятий, направленных наформирование и оценку функциональной грамотности обучающихсяобщеобразовательных организацийСоветского муниципального района | По отдельному плану | УМС ИМО по Советскому району | Повышение качества образования |
| 15 | Проведение Единого методического дня по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП и ФООП | Август 2023 г. | УМС ИМО по Советскому району | Оказание адреснойпомощи педагогам образовательных организаций, представленыконкретные практики. |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГООС СОО |
| 15 | Организация обучения руководителей и специалистов Управления образования по вопросам реализации обновленногоФГОС СОО | Март-апрель 2023 года | МОиН РТ | Повышение квалификации в области обновленных ФГОС СОО |
| 16 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательныхорганизаций общеобразовательныхорганизаций, разрабатывающих иреализующих ООП СОО в соответствии с обновленными ФГОС СОО | Апрель-июнь 2023 года | УМС ИМО по Советскому району, ОО района |
| 17 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников,участвующих в разработке и реализации ООП СОО в соответствии собновленными ФГОС | Март-август 2023 года | УМС ИМО по Советскому району, ОО района |
| V. Мониторинг готовности района к введению обновленных ФГОС СОО |
| 18 | Организация и проведениеиндивидуальных собеседований с | Июнь 2023 года | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальной системы |

7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | руководителями общеобразовательныхорганизаций по вопросам готовности муниципальных систем образования к введению обновлённого ФГОС СОО |  | руководители общеобразовательных организаций | образования к введениюобновленного ФГОС СОО |
| 19 | Организация и проведениемониторинговых экспертных выездов в общеобразовательные организации вцелях снижения рисков прим переходе к реализации обновленного ФГОС СОО | Апрель-ноябрь 2023 года | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательныхучреждений к введениюобновленного ФГОС СОО,определены актуальные затруднения, механизмы их преодоления, оказана методическая помощьуправленческим командам, имеющим низкий уровень готовности квведению обновленного ФГОС СОО |
| VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |
| 20 | Информирование общественности оподготовке и успешных практикахреализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организацияхСоветского муниципального района | Ежемесячно | РОО, УМС ИМО по Советскому району | Осознание обществом прав ивозможностей, предоставляемыхсистемой образования Российской Федерации гражданам приреализации обновленного ФГОССОО |
| 21 | Наполнение актуальной информацией раздела «Обновленные ФГОС» сайта УМС ИМО по Советскому району, разделов сайтов образовательных организаций | Апрель 2023 года, далее ежемесячно | ОО района | Организация размещения актуальной информации для педагогическихработников и руководителей обимеющихся ресурсах по вопросамперехода на обновленный ФГОС СОО |