УТВЕРЖДАЮ					СОГЛАСОВАНО				УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУ РЦМКО	    			 Заместитель министра				Начальник отдела

_______О.Ю.Федотова	        			 ______Л.Н.Нугуманова				_______________района

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

по подготовке организации и проведения ЕГЭ и ЕРЭ в 2007 году

в муниципальном образовании ____________________ район

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение совещания с руководителями образовательных учреждений «Итоги ЕГЭ и ЕРЭ в 2006 году в ________________________ районе. План работы по организации и проведении ЕГЭ и ЕРЭ в 2007 году» | 1 декада октября |  |
| 2 | Проведение конференции с родителями выпускников образовательных учреждений «Подготовка выпускников к ЕГЭ и ЕРЭ в 2007 году» | Сентябрь - октябрь |  |
| 3 | Сбор дополнительных сведений об условиях обучения участников ЕГЭ и ЕРЭ в 2006 году | До 24.09.2006 г. |  |
| 4 | Проведение промежуточных тестовых занятий: - выпускников ОУ по общеобразовательным предметам ЕГЭ и ЕРЭ; - учащихся школы по основным предметам учебного курса; -сбор и анализ информации о состоянии здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений; | По графику |  |
| 5 | Сбор информации для республиканской базы данных по выпускникам образовательных учреждений (формы прилагаются) | до 1 5.02.2007г. |  |
| 6 | Организация мониторинга поступивших в ВУЗы и ССУЗы по результатам ЕГЭ и ЕРЭ (формы прилагаются) | август-сентябрь 2007 г. |  |
| 7 | Проведение обучающих семинар-практикумов по подготовке к ЕГЭ и ЕРЭ для выпускников по предметам: - русский язык; - математика; - химия; - биология; - физика; - история России; - обществознание; - татарский язык. | В течение года |  |
| 8 | Проведение лекционных занятий для учителей по подготовке к ЕГЭ и ЕРЭ «Основные направления в реализации независимой оценки подготовленности учащихся образовательных учреждений» по предметам: - русский язык; - математика; - химия; - биология; - физика; - история России; - обществознание; - татарский язык. | В течение года |  |
| 9 | Участие: - в семинарских занятиях для операторов ПЭВМ по созданию республиканской базы данных | октябрь 2006 г. февраль 2007 года |  |
| 9.1 | - в обучающих семинарах для учителей предметников по проверке бланков ответов №2 по предметам ЕГЭ и ЕРЭ | март 2007 года |  |
| 9.2 | - в обучающих семинарах для: - операторов и системных администраторов; - администраторов ЕГЭ и ЕРЭ муниципального уровня; - организаторов ЕГЭ и ЕРЭ в ППЭ; - руководителей ППЭ | По графику |  |
| 10 | Создание ППЭ в муниципальном образовании по проведению ЕГЭ и ЕРЭ (1 волна) | Март 2007 г. |  |
| 11 | Организация, проведение эксперимента по введению единого государственного экзамена и единого регионального экзамена в Рыбно-Слободском районе РТ в 2007 г. | По графику Рсобрнадзора РФ |  |
| 12 | Получение: |  |  |
|  | - из Минобрнауки РТ сборников инструктивных материалов по технологии проведения ЕГЭ и ЕРЭ | По графику |  |
|  | - из ГУ РЦМКО экзаменационных материалов для ЕГЭ и ЕРЭ: - репетиционного - пробного - в мае - июне (школьный этап) | По графику |  |
| 13 | Проведение ЕГЭ по утвержденному расписанию: - пробного и репетиционного - в мае-июне (школьный этап) | По графику Рособрназора |  |
| 14 | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ: - в мае-июне | По графику |  |
| 15 | Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению информационной безопасности при: - хранении экзаменационных материалов; - передаче экзаменационных материалов; - проведении ЕГЭ И ЕРЭ. | февраль |  |
| 16 | Проведение работ по обеспечению каналов связи. | В течение года |  |
| 17 | Организация взаимодействия с ГУ РЦМКО | В течение года |  |
| 18 | Организация и проведение опросов общественного мнения об эксперименте (выпускники, родители, учителя, администрация школ) и обработка результатов. | В течение года |  |
| 19 | Проведение мероприятий по обеспечению информирования о проведении ЕГЭ и ЕРЭ. | В течение года |  |
| 20 | Обеспечение контроля по хранению материалов ЕГЭ и ЕРЭ в 2007 г. | В период проведения ЕГЭ и ЕРЭ |  |
| 21 | Сбор и анализ отчетных материалов по использованию экзаменационных материалов по ЕГЭ и ЕРЭ в 2007 г. | Июнь- август 2007 года |  |
| 22 | Разработка плана мероприятий по подготовке к проведению ЕГЭ и ЕРЭ в 2008 г. | Сентябрь 2007 года |  |

Начальник общего отдела ГУ РЦМКО								            	А.Н.Зиннатов