План подготовки к НПК «Социализация личности в контексте модернизации образования»

|  | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта НПК |  | Сомова Л.В. |  |
| 2. | Заседание методического совета района | март | Сомова Л.В. |  |
| 3. | Утверждение проекта НПК на Совете директоров и Совете РОО | март | Нуреева В.Н. Александровская И.А. |  |
| 4. | Установочное совещание руководителей УО | До 3.04.2010 | Нуреева В.Н. Сомова Л.В. |  |
| 5. | Установочное совещание руководителей РМО | До 3.04.2010 | Сомова Л.В. Рабочая группа |  |
| 6. | Подготовка материалов для сборника «Социализация личности в контексте модернизации образования» (материалы УО) | До 15.04. 2010 г. | Сомова Л.В. Рабочая группа |  |
| 7. | Разработка проекта секционных заседаний (форма, тематика выступлений) | До 10.04. 2010г. | Методисты ИМО Руководители РМО |  |
| 8. | Подготовка аналитического доклада руководителей РМО (методистов ИМО ГМЦ) | До 15.04. 2010 г. | Методисты ИМО Руководители РМО |  |
| 9. | Подготовка и просмотр выступлений педагогов | До 15.04. 2010 г | Методисты ИМО Руководители РМО |  |
| 10. | Подготовка проекта резолюции конференции | До 20.04. 2010 г | Сомова Л.В. Рабочая группа |  |
| 11. | Подготовка материалов для выставки «Экспозиционная площадка» | До 20.04. 2010 г | Сомова Л.В. Методисты ИМО |  |
| 12. | Организация работы сайта НПК | До 10.04. 2010г. | Юсупов А.И. |  |
| 13. | Подготовка видеоматериалов (видеоролик, слайд-фильм, профессиональное интервью и др.) | До 20.04. 2010 г | Уфаркина С.Ф. Хлопкова Е.А. |  |
| 14. | Связь с учеными |  | Сомова Л.В. |  |
| 15. | Разработка основного доклада на пленарное заседание | До 20.04. 2010 г | Сомова Л.В. |  |
| 16. | Техническая подготовка НПК |  | Юсупов А.И. Ефремова Т.А. |  |