План-график мероприятий по подготовке и проведению аттестации

руководящих и педагогических работников учреждений образования

Советского района г.Казани в 2010-2011 учебном году

| № | Мероприятие | Сроки | Место проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение нормативно-правовой базы аттестации 2010-2011 уч.г. (приказы МОиН РФ, РТ) | Сентябрь 2010г. | ИМО ГМЦ по Советскому району |  |
| 2 | Сверка списков аттестующихся работников | Сентябрь 2010г. | ИМО ГМЦ по Советскому району |  |
| 3 | Подготовка проекта приказа о создании подкомиссии ГАК по Советскому району, экспертных групп | Сентябрь 2010г. | ИМО ГМЦ по Советскому району |  |
| 4 | Сдача списков по аттестации руководящих работников на высшую, первую, квалификационные категории и вновь назначенных руководителей на первую категорию | Сентябрь 2010г. | МОиН РТ, ГУО, ГМЦ |  |
| 5 | Организация обучения ИКТ-грамотности работников образования на базе стажерских площадок | Сентябрь 2010г. | Стажерские площадки |  |
| 6 | Проведение установочных совещаний по вопросу организации педагогической аттестации с ответственными секретарями аттестационных подкомиссий образовательных учреждений | 1.10.2010г.- УДО, ДОУ 6.10.2010г.- ОУ, другие ГОУ | ИМО ГМЦ по Советскому району |  |
| 7 | Проведение установочного совещания по вопросу организации экспертизы профессиональной деятельности педагогов | 7.10.2010г. 15.00 | ИМО ГМЦ по Советскому району | Для экспертов |
| 8 | Проведение экспертизы профессиональной деятельности руководителей и педагогов | 1.10.2010г.-30.11.2010г. | По месту работы аттестующихся |  |
| 9 | Подготовка списков на аттестационное тестирование в формате ЕГЭ, ЕРЭ (для учителей-предметников) | 8.10.2010г. | ИМО ГМЦ по Советскому району | Заявка от УО по форме приложения №4 к письму МОиН РТ от 22.09.2010г. №7995/10 |
| 10 | Подготовка списков на компьютерное тестирование руководящих и педагогических работников | 11.10.2010г. | ИМО ГМЦ по Советскому району | Заявка от УО |
| 11 | Подготовка списков для проведения зачета по ИКТ-грамотности | 8.10.2010г. | ИМО ГМЦ по Советскому району | Заявка от УО по форме (см. пакет документов для ответственных секретарей аттест. комиссий) |
| 12 | Зачет по ИКТ-грамотности аттестующихся педагогов | 14-15.10. 2010г. | Пункты приема зачета (СОШ №110, 174, г.140) | Приказ после утверждения в ГМЦ |
| 13 | Компьютерное тестирование руководящих и педагогических работников | 20.10.2010г. В 8.00 | МУК Советского района |  |
| 14 | Аттестационное тестирование в формате ЕГЭ, ЕРЭ (для учителей-предметников) | 21.10.2010г В 14.00 | СОШ №161 |  |
| 15 | Прием материалов на автоматическое продление срока действия имеющейся у работников высшей (от 1 года до 5 лет), или первой, или второй квалификационной категории (от 3 до 5 лет): пакеты аттестационных документов, проекты постановлений | 11-12.11. 2010г. | ИМО ГМЦ по Советскому району | По графику, в электронном и печатном виде |
| 16 | Сдача аттестационных документов в подкомиссию ГАК по Советскому району | 15-19.11. 2010г. | ИМО ГМЦ по Советскому району | По графику |
| 17 | Сдача проектов постановлений подкомиссии ГАК (на высшую и первую категории) | 15-19.11. 2010г. | ИМО ГМЦ по Советскому району | По графику, в электронном и печатном виде |
| 18 | Сдача проектов постановлений комиссии УО (на вторую категорию) | 15-19.11. 2010г. | ИМО ГМЦ по Советскому району | По графику, в электронном и печатном виде |
| 19 | Подготовка экспертных заключений, сдача экспертных заключений в подкомиссию ГАК по Советскому району | 25.11.2010г. | ИМО ГМЦ по Советскому району |  |
| 20 | Итоговые заседания подкомиссий ГАК по Советскому району | 1-10.12. 2010г. | По приказу РОО | По графику после утверждения приказа |
| 21 | Представление аттестационных материалов на руководителей из подкомиссии ГАК по Советскому району в подкомиссию ГАК по г.Казань | По графику ГУО | По приказу ГУО |  |
| 22 | Подготовка итоговых постановлений подкомиссии ГАК (на высшую и первую категории), постановлений комиссии УО (на вторую категорию) | 13.12.2010г. | ИМО ГМЦ по Советскому району | В электронном и печатном виде |
| 23 | Представление аттестационных материалов из подкомиссии ГАК по Советскому району в ГАК МОиН РТ | 17.12.2010г. | МОиН РТ | В электронном и печатном виде |
| 24 | Подготовка отчетов о проведении педагогической аттестации 2010-2011 уч.г. | 20-22.12. 2010г. | ИМО ГМЦ по Советскому району | В электронном и печатном виде |