ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЗАНИ»

по СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ

ПРИКАЗ

№  764                                                                                                             от   08  октября 2010г.

О реализации проекта 2010-2013гг «Развитие школ Республики Татарстан в условиях информатизации образования»

В рамках реализации направления «Электронная школа» Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы Министерство образования и науки Республики Татарстан совместно с Всемирным Банком Реконструкции и Развития в России начал реализацию проекта «Развитие школ Республики Татарстан в условиях информатизации образования», цель которого –  разработка и реализация Программ информатизации школ республики. Ключевой партнер МБРР в данном проекте – ведущее агентство по информатизации образования – НФПК.

В Приложении № 1 к приказу обозначен весь перечень мероприятий МРиН РТ и Всемирного Банка Реконструкции и Развития в России.  Курсивом выделены основные мероприятия 2010 года, проводимые в каждом общеобразовательном учреждении. На  2010 год запланированы следующие пункты плана: 3.2.1 и 4.2.3 – 4.2.5.

В Приложении № 2 к приказу представлено краткое описание программы «Развитие школ Республики Татарстан в условиях информатизации образования»

На основании письма МОиН РТ от 07.10.2010 8468/10 "О реализации плана по разработке Программы информатизации школ",

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Руководителям общеобразовательных учреждений района приказом по учреждению сформировать «Школьную команду» из ответственных лиц за реализацию проекта. В состав команды определить заместителя(ей) руководителя, а также профильных учителей.  Назначить руководителя «Школьной команды» по реализации проекта.

- Для реализации первого этапа программы в 2010 году «Проведение  самоанализа ситуации с информатизацией в учреждении», а именно заполнения программного комплекса «Анкеты информатизации учреждения», 28.10.2010г. в 15.30 провести  в ИМО ГМЦ по Советскому району (Кирпичникова,12) семинар-обучение по работе с вышеназванным программным продуктом.

- Направить на семинар-обучение 28.10.2010г. в 15.30 в ИМО ГМЦ по Советскому району (Кирпичникова,12) представителя «Школьной команды», непосредственно ответственного за установку и заполнение программы. В ходе семинара каждому представителю учреждения также будет выдан логин и пароль для доступа в виртуальный личный кабинет для дальнейшей работы.

- Заполнить анкету учреждения и разместить в виртуальном кабинете результаты электронного анкетирования школы в срок не позднее 01.12.2010г.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исп. А.И.Юсупов

Тел. 246-26-07

Приложение № 1

к приказу по ОО Советского района

№_____ от 25.10.2010г.

Перечень основных мероприятий

| № | Части проекта | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Управление проектом | 10.09.10 | 22.03.13 |
|  | Сформирована проектная команда Банка | 10.09.10 | 10.09.10 |
|  | Сформирована проектная команда от РТ | 10.09.10 | 10.09.10 |
|  | Проведен установочный семинар проекта | 27.09.10 | 30.09.10 |
|  | Компонент 1: Развитие направления «Электронное образование» | 03.08.10 | 11.02.13 |
|  | Проведена Экспертиза направления «Электронное образование» | 01.06.10 | 30.09.10 |
|  | Разработана концепция информационно-аналитической системы управления образованием | 01.10.10 | 01.12.10 |
|  | Подготовка докладов по информатизации образования | 01.10.10 | 11.03.13 |
|  | Проведен установочный семинар по вопросам организации подготовки информационного сборника и аналитических докладов (в рамках установочного семинара проекта) | 27.09.10 | 27.09.10 |
|  | Подготовлен информационный сборник МОН РТ (базовый доклад) по информатизации образования 2010 | 01.10.10 | 30.11.10 |
|  | Подготовлен аналитический доклад по информатизации образования 2010-2011 | 31.04.11 | 31.04.11 |
|  | Подготовлен промежуточный доклад по информатизации образования 2011-2012 | 31.04.12 | 31.04.12 |
|  | Подготовлен итоговый аналитический доклад по информатизации образования 2010-2013 | 11.03.13 | 11.03.13 |
|  | Обмен лучшим опытом (не менее 3 мероприятий) | 27.12.10 | 22.11.12 |
|  | Компонент 2: Внедрение ИКТ в практику работы школ, администраторов, учителей | 22.11.10 | 05.11.12 |
|  | Проведен установочный семинар по вопросам организации разработки Программ информатизации школ (в рамках установочного семинара проекта) | 28.09.10 | 28.09.10 |
|  | Подготовлены школьные программы информатизации | 07.03.11 | 05.11.12 |
|  | Проведен самоанализ ситуации с информатизацией в школах РТ | 01.10.10 | 01.12.10 |
|  | Проведена подготовка школьных программ информатизации (редакция 1) | 15.01.11 | 15.04.11 |
|  | Проведен самоанализ ситуации с информатизацией в школах РТ | 01.03.12 | 01.03.12 |
|  | Проведена актуализация школьных программ информатизации (редакция 2) | 31.10.11 | 31.04.12 |
|  | Проведен самоанализ ситуации с информатизацией в школах РТ | 10.01.13 | 10.02.13 |
|  | Проведена актуализация школьных программ информатизации (редакция 3) | 10.02.13 | 10.03.13 |
|  | Внедрение цифровых образовательных ресурсов и инструментов (серия семинаров) | 28.09.10 | 30.03.12 |
|  | Проведен установочный семинар по вопросам создания, публикации и использования ЦОР | 28.09.10 | 28.09.10 |
|  | Проведен 1-й дистанционный семинар по применению ЦОР и инструментов | 31.12.10 | 31.11.10 |
|  | Проведен 2-й дистанционный семинар по применению ЦОР и инструментов | 31.11.11 | 31.11.11 |
|  | Проведен 3-й дистанционный семинар по применению ЦОР и инструментов | 30.11.12 | 30.11.12 |
|  | Компонент 3: Оценка ИКТ компетентности учащихся и учителей | 20.09.10 | 28.02.13 |
|  | Проведен установочный семинар по вопросам оценки ИКТ компетенции учащихся и учителей ( в рамках установочного семинара проекта) | 29.09.10 | 29.09.10 |
|  | Оценка ИКТ компетентности выпускников основной школы | 20.09.10 | 05.11.12 |
|  | Инструмент тестирования ИКТ компетентности выпускников основной школы адаптирован под тестирование в РТ | 20.09.10 | 22.10.10 |
|  | Проведено пилотное тестирования учащихся 9х классов (тестирование в период проведения установочного семинара, обработка результатов) | 30.10.10 | 30.10.10 |
|  | Проведение тестирования №1 учащихся 9х классов РТ (~ 400 чел.) | 30.11.10 | 30.11.10 |
|  | Проведение тестирования №2 учащихся 9х классов РТ (~ 1000 чел.) | 30.11.11 | 30.11.11 |
|  | Проведение тестирования №3 учащихся 9х классов РТ (~ 1000 чел.) | 30.11.12 | 30.11.12 |
|  | Внедрение оценки уровня ИКТ компетентности в систему оценки / аттестации учителей | 29.10.10 | 28.02.13 |
|  | Проведено пилотное тестирование педагогов - инструментом по оценке ИКТ компетентности на тестовой базе школьников (~50 чел.) | 30.10.10 | 30.10.10 |
|  | Проведение тестирования репрезентативной выборки учителей РТ (~ 250 человек, базовый срез) | 30.11.11 | 01.02.12 |
|  | Проведение тестирования учителей РТ, подающих на аттестацию на высшую категорию (не более 500 человек, второй раунд). | 28.02.13 | 28.02.13 |

Приложение № 2

к приказу по ОО Советского района

№_____ от 25.10.2010г.

Краткое описание Проекта «Развитие школ Республики Татарстан в условиях информатизации образования»

## Цели и задачи проекта

В РТ создана прочная инфраструктура обеспечения доступа к информационным и коммуникационным технологиям (ИКТ).  Республика инвестирует существенные средства в обеспечение школ, учителей и учащихся современными информационными и коммуникационными технологиями и средствами. Также в Татарстане накоплен значительный опыт и методический материал по использованию компьютерного оборудования и цифровых ресурсов в школе.

Однако, большинству школ в Татарстане еще только предстоит начать активно использовать ИКТ инфраструктуру и ресурсы для повышения качества преподавания и обучения.  Потенциал ИКТ инфраструктуры в региональной системе образования используется не в полной мере. Эффективность использования ИКТ ограничена, поскольку компьютерная техника зачастую используется, в основном, на уроках информатики и в ограниченном объеме применяется для изучения других предметов, для неформального обучения. Возможности ИКТ по развитию творческих способностей, навыков проведения исследовательских работ, по организации самостоятельного и совместного обучения учащихся и т.д., а также интерактивные возможности ИКТ используются не в полной мере.

Действительно, современные педагоги должны демонстрировать эффективное использование ИКТ в реальном образовательном процессе, используя компьютер в качестве инструмента решения разнообразных когнитивных задач, коммуникации, организации деятельности учащихся, в том числе и исследовательской. А это, в свою очередь, повлечет за собой существенное изменение общих методик преподавания. Для массового внедрения новых методик преподавания необходимо, чтобы педагоги, работающие в школах РТ, были ИКТ-компетентны и понимали то, как современные технические средства могут превратиться в инструмент получения новых знаний и развития компетенций, и овладели такими практиками.

Обозначенные выше ограничения могут быть обусловлены несколькими причинами: (i) низкая мотивация к внедрению инноваций; (ii) ограниченная поддержка учителей, желающих использовать ИКТ для повышения качества и эффективности профессиональной деятельности; (iii) неосведомленность о разнообразных цифровых образовательных ресурсах, которые могут использоваться учителями с различными потребностями и уровнем владения технологией; (iv) недостаточный уровень соответствия подготовки учителей их запросам и реальным практическим методикам преподавания; и пр.

Данный проект окажет содействие по устранению указанных препятствий. Техническое содействие будет способствовать надлежащему использованию ИКТ инфраструктуры, созданной в образовательной системе Татарстана, а также цифровых образовательных ресурсов, которыми уже сегодня могут пользоваться учителя и учащиеся. В частности, в результате реализации проекта:

- Каждая школа Татарстана разработает современную программу информатизации, в которой предложит осмысленные мероприятия по использованью компьютеров, Интернета, цифровых ресурсов для развития школы и повышения качества образования.

- Будет сформирована база данных о состоянии информатизации каждой школы республики,

- Педагоги ведущих школ пройдут подготовку высочайшего класса в области использования современных образовательных ресурсов для того, чтобы дальше тиражировать свой опыт среди коллег в Татарстане,

- Повысится уровень использования ИКТ в образовании, как в рамках традиционного изучения предметов, так и во внеурочной, творческой, исследовательской деятельности учеников,

- Будет разработаны предложения по нормативной базе, необходимой для активного и эффективного использования ИКТ в образовании,

- Будет отлажена система оказания текущей консультационной и методической поддержки учителей, как важнейший элемент современной системы поддержки профессионального роста педагогов,

- Будет произведена оценка развития информационной компетентности учащихся и педагогов, как ключевой компетентности, необходимой для жизни в современном обществе.

Помимо этого эксперты МБРР проведут серьезную аналитическую работу по определению текущего состояния дел в области информатизации образования в республике и разработке рекомендаций по дальнейшему развитию данного направления с учетом ключевых международных трендов и лучшего российского опыта.

Мероприятия проекта осуществляются в период с сентября 2010 по март 2013 года.

Работы  в проекте будут выполняться по следующим направлениям

- Компонент 1: Направление «Электронное Образование» Стратегии развития образования в Республике Татарстан

- Компонент 2: Внедрение ИКТ в практику работы школ, администраторов, учителей

- Компонент 3: Оценка ИКТ компетентности учащихся и учителей.

## Основное содержание и результаты работ по отдельным направлениям

### Компонент 1: Направление «Электронное Образование» Стратегии развития образования в Республике Татарстан

В рамках направления в проекте будут  выполнены  работы по экспертизе состояния информатизации образования, проведена актуализация концепции информационно –аналитической системы управления образованием, организован обмен международным и отечественным опытом.

При выполнении работ будет проведено аналитическое исследование  с привлечением учреждений образования  регионального и муниципального уровней, представлены рекомендации по развитию данного направления на основе лучшего международного и российского опыта.

В ходе работ будет организовано анкетирование, проведены семинары, мониторинговые визиты с участием представителей банка и МОН РТ.

В рамках направления будут подготовлены аналитические  доклады о результатах информатизации образования. При подготовке докладов разрабатывается   развернутая структура  и формы для сбора данных для базового доклада о состоянии дел в области информатизации образования РТ. МОН РТ организует сбор  сведений в соответствии  с определенной структурой. На основе представленных данных  и консультаций с заинтересованными сторонами, Банк подготовит аналитический доклад о состоянии дел в области информатизации образования Республики Татарстан с акцентом на уровне общего (школьного) образования. Доклад будет содержать сопоставления со странами ОЭСР, Европейского Союза, российскими регионами, будет базироваться на международных индикаторах информатизации образования.

В ходе работ по  направлению представители РТ примут участие в национальных и международных мероприятиях по обмену лучшим опытом в области информатизации образования.

Эксперты Банка представят опыт РТ в области информатизации образования на соответствующих национальных и международных мероприятиях, семинарах, конференциях.

В сборе данных для формирования аналитического доклада принимают участие учреждения управления образованием регионального и муниципального уровня, учреждения сети информационно-методических центров, образовательные учреждения республики.  На РИМЦ возлагается миссия по координации работы ИМЦ и школ при подготовке  и своевременному представлению  аналитических справок и форм, подготовленных банком.

### Компонент 2: Внедрение ИКТ в практику работы школ, администраторов, учителей

Мероприятия, выполняемые в рамках компонента, направлены на решение задачи повышения качества формирования программ информатизации школ, корректировки механизмов мониторинга процессов планирования и обеспечения реализации программ..

###### Подготовка программ информатизации школ

В ходе работ будет выполнен комплекс мероприятий.

- Формирование генерального плана подготовки и реализации школьных программ информатизации (как части планов развития).

- Создание нормативных документов, необходимых для подготовки и реализации школьных программ информатизации.

- Подготовка сотрудников ИМЦ для работы со школьными командами в области разработки школьных программ информатизации.

- Проведение ежегодного анкетирования образовательных учреждений (ОУ) по матрице информатизации с использованием разработанной программы обработки данных в дистанционном режиме;

Подготовка типовых программ информатизации под выбранную программу развития школ.

- Разработка школами программ информатизации на основе результатов анализа полученных при анкетировании данных, типовых программ информатизации и рекомендаций со стороны экспертов-участников проекта.

- Ежегодный  мониторинг реализации генерального плана подготовки и реализации школьных программ информатизации.

- Реализация  МОН РТ программы грантов с целью поддержки выполнения  школьных программ информатизации и использования ИКТ в образовании. (До 30% школьных программ информатизации будет поддержано за счет грантов ежегодно).

###### Внедрение цифровых образовательных ресурсов и инструментов в школы

В ходе реализации мероприятий будет проведена предварительная оценка использования цифровых образовательных ресурсов и инструментов в обучении и управлении школами РТ и созданы нормативные документы, необходимые для организации эффективного использования цифровых образовательных ресурсов и инструментов в обучении и управлении школами.

В рамках компонента предполагается реализация следующих мероприятий

- Проведение серии семинаров, нацеленных на внедрение цифровых образовательных ресурсов и инструментов.

- Подготовка банком сотрудников ИМЦ по  вопросам методической поддержки учителей  при  использовании цифровых образовательных ресурсов и инструментов.

- Подготовка  и консультационная поддержка специалистами ИМЦ учителей, администраторов школ  по вопросам  использования цифровых образовательных ресурсов и инструментов.

- Предоставление РИМЦ и экспертами банка консультаций сотрудникам ИМЦ по организации работы

- Мониторинг результативности мероприятий по внедрению цифровых образовательных ресурсов и инструментов, проводимых ИМЦ на школьном уровне.

### Компонент 3: Оценка ИКТ компетентности учащихся и учителей

В ходе решения задач по оценке результатов информатизации образования, включая информационную компетентность учащихся и учителей, предусмотрено выполнение работ по подготовке методического обеспечения и настройке информационных ресурсов для проведения тестирования.

###### Оценка ИКТ компетентности выпускников основной школы

- Подготовка  программы оценки ИКТ компетентности выпускников основной школы (учащихся 9 классов).

- Предварительная оценка ИКТ компетентности учащихся в школах РТ.

- Подготовка сотрудников ИМЦ в области проведения тестирования ИКТ компетентности учащихся.

- Проведение ежегодного тестирования учащихся (репрезентативная выборка).

- Подготовка аналитических  докладов по результатам тестирования.

- Проведение  ИМЦ консультаций руководства школ по вопросам использования результатов тестирования для развития школы.

###### Внедрение оценки уровня ИКТ компетентности в систему оценки / аттестации учителей

- Подготовка  программ и нормативных документов, для проведения тестирования ИКТ компетентности учителей.

- Проведение предварительной оценки ИКТ компетентности учителей.

- Подготовка сотрудников ИМЦ в области тестирования ИКТ компетентности учителей.

- Проведение ИМЦ при поддержке банка ежегодного тестирования учителей (базовая выборка).

- Подготовка  аналитическиx докладов по результатам тестирования

- Корректировка нормативной базы с целью учета уровня ИКТ компетентности при проведении аттестации учителей.