ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЗАНИ»

по СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ

ПРИКАЗ

№  764                                                                                                             от   08  октября 2010г.

О реализации проекта 2010-2013гг «Развитие школ Республики Татарстан в условиях информатизации образования»

В рамках реализации направления «Электронная школа» Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы Министерство образования и науки Республики Татарстан совместно с Всемирным Банком Реконструкции и Развития в России начал реализацию проекта «Развитие школ Республики Татарстан в условиях информатизации образования», цель которого –  разработка и реализация Программ информатизации школ республики. Ключевой партнер МБРР в данном проекте – ведущее агентство по информатизации образования – НФПК.

В Приложении № 1 к приказу обозначен весь перечень мероприятий МРиН РТ и Всемирного Банка Реконструкции и Развития в России.  Курсивом выделены основные мероприятия 2010 года, проводимые в каждом общеобразовательном учреждении. На  2010 год запланированы следующие пункты плана: 3.2.1 и 4.2.3 – 4.2.5.

В Приложении № 2 к приказу представлено краткое описание программы «Развитие школ Республики Татарстан в условиях информатизации образования»

На основании письма МОиН РТ от 07.10.2010 8468/10 "О реализации плана по разработке Программы информатизации школ",

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Руководителям общеобразовательных учреждений района приказом по учреждению сформировать «Школьную команду» из ответственных лиц за реализацию проекта. В состав команды определить заместителя(ей) руководителя, а также профильных учителей.  Назначить руководителя «Школьной команды» по реализации проекта.

- Для реализации первого этапа программы в 2010 году «Проведение  самоанализа ситуации с информатизацией в учреждении», а именно заполнения программного комплекса «Анкеты информатизации учреждения», 28.10.2010г. в 15.30 провести  в ИМО ГМЦ по Советскому району (Кирпичникова,12) семинар-обучение по работе с вышеназванным программным продуктом.

- Направить на семинар-обучение 28.10.2010г. в 15.30 в ИМО ГМЦ по Советскому району (Кирпичникова,12) представителя «Школьной команды», непосредственно ответственного за установку и заполнение программы. В ходе семинара каждому представителю учреждения также будет выдан логин и пароль для доступа в виртуальный личный кабинет для дальнейшей работы.

- Заполнить анкету учреждения и разместить в виртуальном кабинете результаты электронного анкетирования школы в срок не позднее 01.12.2010г.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исп. А.И.Юсупов

Тел. 246-26-07

Приложение № 1

к приказу по ОО Советского района

№_____ от 25.10.2010г.

Перечень основных мероприятий

| № | Части проекта | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Управление проектом | 10.09.10 | 22.03.13 |
|  | Сформирована проектная команда Банка | 10.09.10 | 10.09.10 |
|  | Сформирована проектная команда от РТ | 10.09.10 | 10.09.10 |
|  | Проведен установочный семинар проекта | 27.09.10 | 30.09.10 |
|  | Компонент 1: Развитие направления «Электронное образование» | 03.08.10 | 11.02.13 |
|  | Проведена Экспертиза направления «Электронное образование» | 01.06.10 | 30.09.10 |
|  | Разработана концепция информационно-аналитической системы управления образованием | 01.10.10 | 01.12.10 |
|  | Подготовка докладов по информатизации образования | 01.10.10 | 11.03.13 |
|  | Проведен установочный семинар по вопросам организации подготовки информационного сборника и аналитических докладов (в рамках установочного семинара проекта) | 27.09.10 | 27.09.10 |
|  | Подготовлен информационный сборник МОН РТ (базовый доклад) по информатизации образования 2010 | 01.10.10 | 30.11.10 |
|  | Подготовлен аналитический доклад по информатизации образования 2010-2011 | 31.04.11 | 31.04.11 |
|  | Подготовлен промежуточный доклад по информатизации образования 2011-2012 | 31.04.12 | 31.04.12 |
|  | Подготовлен итоговый аналитический доклад по информатизации образования 2010-2013 | 11.03.13 | 11.03.13 |
|  | Обмен лучшим опытом (не менее 3 мероприятий) | 27.12.10 | 22.11.12 |
|  | Компонент 2: Внедрение ИКТ в практику работы школ, администраторов, учителей | 22.11.10 | 05.11.12 |
|  | Проведен установочный семинар по вопросам организации разработки Программ информатизации школ (в рамках установочного семинара проекта) | 28.09.10 | 28.09.10 |
|  | Подготовлены школьные программы информатизации | 07.03.11 | 05.11.12 |
|  | Проведен самоанализ ситуации с информатизацией в школах РТ | 01.10.10 | 01.12.10 |
|  | Проведена подготовка школьных программ информатизации (редакция 1) | 15.01.11 | 15.04.11 |
|  | Проведен самоанализ ситуации с информатизацией в школах РТ | 01.03.12 | 01.03.12 |
|  | Проведена актуализация школьных программ информатизации (редакция 2) | 31.10.11 | 31.04.12 |
|  | Проведен самоанализ ситуации с информатизацией в школах РТ | 10.01.13 | 10.02.13 |
|  | Проведена актуализация школьных программ информатизации (редакция 3) | 10.02.13 | 10.03.13 |
|  | Внедрение цифровых образовательных ресурсов и инструментов (серия семинаров) | 28.09.10 | 30.03.12 |
|  | Проведен установочный семинар по вопросам создания, публикации и использования ЦОР | 28.09.10 | 28.09.10 |
|  | Проведен 1-й дистанционный семинар по применению ЦОР и инструментов | 31.12.10 | 31.11.10 |
|  | Проведен 2-й дистанционный семинар по применению ЦОР и инструментов | 31.11.11 | 31.11.11 |
|  | Проведен 3-й дистанционный семинар по применению ЦОР и инструментов | 30.11.12 | 30.11.12 |
|  | Компонент 3: Оценка ИКТ компетентности учащихся и учителей | 20.09.10 | 28.02.13 |
|  | Проведен установочный семинар по вопросам оценки ИКТ компетенции учащихся и учителей ( в рамках установочного семинара проекта) | 29.09.10 | 29.09.10 |
|  | Оценка ИКТ компетентности выпускников основной школы | 20.09.10 | 05.11.12 |
|  | Инструмент тестирования ИКТ компетентности выпускников основной школы адаптирован под тестирование в РТ | 20.09.10 | 22.10.10 |
|  | Проведено пилотное тестирования учащихся 9х классов (тестирование в период проведения установочного семинара, обработка результатов) | 30.10.10 | 30.10.10 |
|  | Проведение тестирования №1 учащихся 9х классов РТ (~ 400 чел.) | 30.11.10 | 30.11.10 |
|  | Проведение тестирования №2 учащихся 9х классов РТ (~ 1000 чел.) | 30.11.11 | 30.11.11 |
|  | Проведение тестирования №3 учащихся 9х классов РТ (~ 1000 чел.) | 30.11.12 | 30.11.12 |
|  | Внедрение оценки уровня ИКТ компетентности в систему оценки / аттестации учителей | 29.10.10 | 28.02.13 |
|  | Проведено пилотное тестирование педагогов - инструментом по оценке ИКТ компетентности на тестовой базе школьников (~50 чел.) | 30.10.10 | 30.10.10 |
|  | Проведение тестирования репрезентативной выборки учителей РТ (~ 250 человек, базовый срез) | 30.11.11 | 01.02.12 |
|  | Проведение тестирования учителей РТ, подающих на аттестацию на высшую категорию (не более 500 человек, второй раунд). | 28.02.13 | 28.02.13 |

Приложение № 2

к приказу по ОО Советского района

№_____ от 25.10.2010г.

Краткое описание Проекта «Развитие школ Республики Татарстан в условиях информатизации образования»

## Цели и задачи проекта

В РТ создана прочная инфраструктура обеспечения доступа к информационным и коммуникационным технологиям (ИКТ).  Республика инвестирует существенные средства в обеспечение школ, учителей и учащихся современными информационными и коммуникационными технологиями и средствами. Также в Татарстане накоплен значительный опыт и методический материал по использованию компьютерного оборудования и цифровых ресурсов в школе.

Однако, большинству школ в Татарстане еще только предстоит начать активно использовать ИКТ инфраструктуру и ресурсы для повышения качества преподавания и обучения.  Потенциал ИКТ инфраструктуры в региональной системе образования используется не в полной мере. Эффективность использования ИКТ ограничена, поскольку компьютерная техника зачастую используется, в основном, на уроках информатики и в ограниченном объеме применяется для изучения других предметов, для неформального обучения. Возможности ИКТ по развитию творческих способностей, навыков проведения исследовательских работ, по организации самостоятельного и совместного обучения учащихся и т.д., а также интерактивные возможности ИКТ используются не в полной мере.

Действительно, современные педагоги должны демонстрировать эффективное использование ИКТ в реальном образовательном процессе, используя компьютер в качестве инструмента решения разнообразных когнитивных задач, коммуникации, организации деятельности учащихся, в том числе и исследовательской. А это, в свою очередь, повлечет за собой существенное изменение общих методик преподавания. Для массового внедрения новых методик преподавания необходимо, чтобы педагоги, работающие в школах РТ, были ИКТ-компетентны и понимали то, как современные технические средства могут превратиться в инструмент получения новых знаний и развития компетенций, и овладели такими практиками.

Обозначенные выше ограничения могут быть обусловлены несколькими причинами: (i) низкая мотивация к внедрению инноваций; (ii) ограниченная поддержка учителей, желающих использовать ИКТ для повышения качества и эффективности профессиональной деятельности; (iii) неосведомленность о разнообразных цифровых образовательных ресурсах, которые могут использоваться учителями с различными потребностями и уровнем владения технологией; (iv) недостаточный уровень соответствия подготовки учителей их запросам и реальным практическим методикам преподавания; и пр.

Данный проект окажет содействие по устранению указанных препятствий. Техническое содействие будет способствовать надлежащему использованию ИКТ инфраструктуры, созданной в образовательной системе Татарстана, а также цифровых образовательных ресурсов, которыми уже сегодня могут пользоваться учителя и учащиеся. В частности, в результате реализации проекта:

- Каждая школа Татарстана разработает современную программу информатизации, в которой предложит осмысленные мероприятия по использованью компьютеров, Интернета, цифровых ресурсов для развития школы и повышения качества образования.

- Будет сформирована база данных о состоянии информатизации каждой школы республики,

- Педагоги ведущих школ пройдут подготовку высочайшего класса в области использования современных образовательных ресурсов для того, чтобы дальше тиражировать свой опыт среди коллег в Татарстане,

- Повысится уровень использования ИКТ в образовании, как в рамках традиционного изучения предметов, так и во внеурочной, творческой, исследовательской деятельности учеников,

- Будет разработаны предложения по нормативной базе, необходимой для активного и эффективного использования ИКТ в образовании,

- Будет отлажена система оказания текущей консультационной и методической поддержки учителей, как важнейший элемент современной системы поддержки профессионального роста педагогов,

- Будет произведена оценка развития информационной компетентности учащихся и педагогов, как ключевой компетентности, необходимой для жизни в современном обществе.

Помимо этого эксперты МБРР проведут серьезную аналитическую работу по определению текущего состояния дел в области информатизации образования в республике и разработке рекомендаций по дальнейшему развитию данного направления с учетом ключевых международных трендов и лучшего российского опыта.

Мероприятия проекта осуществляются в период с сентября 2010 по март 2013 года.

Работы  в проекте будут выполняться по следующим направлениям

Компонент 1: Направление «Электронное Образование» Стратегии развития образования в Республике Татарстан

Компонент 2: Внедрение ИКТ в практику работы школ, администраторов, учителей

Компонент 3: Оценка ИКТ компетентности учащихся и учителей.

## Основное содержание и результаты работ по отдельным направлениям

### Компонент 1: Направление «Электронное Образование» Стратегии развития образования в Республике Татарстан

В рамках направления в проекте будут  выполнены  работы по экспертизе состояния информатизации образования, проведена актуализация концепции информационно –аналитической системы управления образованием, организован обмен международным и отечественным опытом.

При выполнении работ будет проведено аналитическое исследование  с привлечением учреждений образования  регионального и муниципального уровней, представлены рекомендации по развитию данного направления на основе лучшего международного и российского опыта.

В ходе работ будет организовано анкетирование, проведены семинары, мониторинговые визиты с участием представителей банка и МОН РТ.

В рамках направления будут подготовлены аналитические  доклады о результатах информатизации образования. При подготовке докладов разрабатывается   развернутая структура  и формы для сбора данных для базового доклада о состоянии дел в области информатизации образования РТ. МОН РТ организует сбор  сведений в соответствии  с определенной структурой. На основе представленных данных  и консультаций с заинтересованными сторонами, Банк подготовит аналитический доклад о состоянии дел в области информатизации образования Республики Татарстан с акцентом на уровне общего (школьного) образования. Доклад будет содержать сопоставления со странами ОЭСР, Европейского Союза, российскими регионами, будет базироваться на международных индикаторах информатизации образования.

В ходе работ по  направлению представители РТ примут участие в национальных и международных мероприятиях по обмену лучшим опытом в области информатизации образования.

Эксперты Банка представят опыт РТ в области информатизации образования на соответствующих национальных и международных мероприятиях, семинарах, конференциях.

В сборе данных для формирования аналитического доклада принимают участие учреждения управления образованием регионального и муниципального уровня, учреждения сети информационно-методических центров, образовательные учреждения республики.  На РИМЦ возлагается миссия по координации работы ИМЦ и школ при подготовке  и своевременному представлению  аналитических справок и форм, подготовленных банком.

### Компонент 2: Внедрение ИКТ в практику работы школ, администраторов, учителей

Мероприятия, выполняемые в рамках компонента, направлены на решение задачи повышения качества формирования программ информатизации школ, корректировки механизмов мониторинга процессов планирования и обеспечения реализации программ..

###### Подготовка программ информатизации школ

В ходе работ будет выполнен комплекс мероприятий.

Формирование генерального плана подготовки и реализации школьных программ информатизации (как части планов развития).

Создание нормативных документов, необходимых для подготовки и реализации школьных программ информатизации.

Подготовка сотрудников ИМЦ для работы со школьными командами в области разработки школьных программ информатизации.

- Проведение ежегодного анкетирования образовательных учреждений (ОУ) по матрице информатизации с использованием разработанной программы обработки данных в дистанционном режиме;

Подготовка типовых программ информатизации под выбранную программу развития школ.

Разработка школами программ информатизации на основе результатов анализа полученных при анкетировании данных, типовых программ информатизации и рекомендаций со стороны экспертов-участников проекта.

Ежегодный  мониторинг реализации генерального плана подготовки и реализации школьных программ информатизации.

Реализация  МОН РТ программы грантов с целью поддержки выполнения  школьных программ информатизации и использования ИКТ в образовании. (До 30% школьных программ информатизации будет поддержано за счет грантов ежегодно).

###### Внедрение цифровых образовательных ресурсов и инструментов в школы

В ходе реализации мероприятий будет проведена предварительная оценка использования цифровых образовательных ресурсов и инструментов в обучении и управлении школами РТ и созданы нормативные документы, необходимые для организации эффективного использования цифровых образовательных ресурсов и инструментов в обучении и управлении школами.

В рамках компонента предполагается реализация следующих мероприятий

Проведение серии семинаров, нацеленных на внедрение цифровых образовательных ресурсов и инструментов.

Подготовка банком сотрудников ИМЦ по  вопросам методической поддержки учителей  при  использовании цифровых образовательных ресурсов и инструментов.

Подготовка  и консультационная поддержка специалистами ИМЦ учителей, администраторов школ  по вопросам  использования цифровых образовательных ресурсов и инструментов.

Предоставление РИМЦ и экспертами банка консультаций сотрудникам ИМЦ по организации работы

Мониторинг результативности мероприятий по внедрению цифровых образовательных ресурсов и инструментов, проводимых ИМЦ на школьном уровне.

### Компонент 3: Оценка ИКТ компетентности учащихся и учителей

В ходе решения задач по оценке результатов информатизации образования, включая информационную компетентность учащихся и учителей, предусмотрено выполнение работ по подготовке методического обеспечения и настройке информационных ресурсов для проведения тестирования.

###### Оценка ИКТ компетентности выпускников основной школы

Подготовка  программы оценки ИКТ компетентности выпускников основной школы (учащихся 9 классов).

Предварительная оценка ИКТ компетентности учащихся в школах РТ.

Подготовка сотрудников ИМЦ в области проведения тестирования ИКТ компетентности учащихся.

Проведение ежегодного тестирования учащихся (репрезентативная выборка).

Подготовка аналитических  докладов по результатам тестирования.

Проведение  ИМЦ консультаций руководства школ по вопросам использования результатов тестирования для развития школы.

###### Внедрение оценки уровня ИКТ компетентности в систему оценки / аттестации учителей

Подготовка  программ и нормативных документов, для проведения тестирования ИКТ компетентности учителей.

Проведение предварительной оценки ИКТ компетентности учителей.

Подготовка сотрудников ИМЦ в области тестирования ИКТ компетентности учителей.

Проведение ИМЦ при поддержке банка ежегодного тестирования учителей (базовая выборка).

Подготовка  аналитическиx докладов по результатам тестирования

Корректировка нормативной базы с целью учета уровня ИКТ компетентности при проведении аттестации учителей.