ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЗАНИ»

по СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ

ПРИКАЗ

№  12                                                                                                             от   14  января  2013г.

О III этапе реализации проекта 2010-2013гг «Развитие школ Республики Татарстан в условиях информатизации образования»

В рамках реализации направления «Электронная школа» Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы Министерство образования и науки Республики Татарстан совместно с Всемирным Банком Реконструкции и Развития в России начал реализацию проекта «Развитие школ Республики Татарстан в условиях информатизации образования», цель которого –  разработка и реализация Программ информатизации школ республики. Ключевой партнер МБРР в данном проекте – ведущее агентство по информатизации образования – НФПК.

В Приложении № 1 к приказу обозначен весь перечень мероприятий МОиН РТ и Всемирного Банка Реконструкции и Развития в России.  Курсивом выделены основные мероприятия 2010 года, проводимые в каждом общеобразовательном учреждении. На  2013 год запланированы следующие пункты плана: 2.3.5,  3.2.5,  3.2.6,  4.3,  4.3.3

На основании писем МОиН РТ от 07.10.2010 8468/10 "О реализации плана по разработке Программы информатизации школ",  от 11.01.2013 166/13 “Об анкетировании школ по уровню информатизации”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Руководителям общеобразовательных учреждений района (включая Прогимназию, ОСОШ, Интернаты и Коррекционные школы):

  - Проверить наличие приказа 2010 года по учреждению о формировании «Школьной команды» из ответственных лиц за реализацию проекта. В состав команды должны входить заместитель(и) руководителя, а также профильные учителя, а также указан руководитель «Школьной команды» по реализации проекта. Обновить приказ при наличии изменений в составе команды.

  - Заполнить анкету учреждения в программе Matrix (инструкция по заполнению в Приложении 2) и разместить в виртуальном кабинете результаты электронного анкетирования школы в срок не позднее 23.01.2013г.

Логин и пароль для доступа в виртуальный личный кабинет на сайте http://matrix.e-publish.ru для непосредственной загрузки анкеты на сайт приложен в электронном виде. Страница проверки корректности заполнения и отправки анкеты: http://iso.ntf.ru/p79aa1.html.

Для упрощения процедуры опубликования, файл с результатами анкетирования (см. пункт 9 инструкции в Приложении 2) можно выслать на адрес ИМО ГМЦ по Советскому району email@sovedu.ru  в срок до 21.01.2013г.

- Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя ИМО ГМЦ по Советскому району Л.В. Сомову

Исп. А.И.Юсупов

Тел. 246-26-07

Приложение № 1

к приказу по ОО Советского района

№ 12 от 14.01.2013г.

Перечень основных мероприятий

| № | Части проекта | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Управление проектом | 10.09.10 | 22.03.13 |
|  | Сформирована проектная команда Банка | 10.09.10 | 10.09.10 |
|  | Сформирована проектная команда от РТ | 10.09.10 | 10.09.10 |
|  | Проведен установочный семинар проекта | 27.09.10 | 30.09.10 |
|  | Компонент 1: Развитие направления «Электронное образование» | 03.08.10 | 11.02.13 |
|  | Проведена Экспертиза направления «Электронное образование» | 01.06.10 | 30.09.10 |
|  | Разработана концепция информационно-аналитической системы управления образованием | 01.10.10 | 01.12.10 |
|  | Подготовка докладов по информатизации образования | 01.10.10 | 11.03.13 |
|  | Проведен установочный семинар по вопросам организации подготовки информационного сборника и аналитических докладов (в рамках установочного семинара проекта) | 27.09.10 | 27.09.10 |
|  | Подготовлен информационный сборник МОН РТ (базовый доклад) по информатизации образования 2010 | 01.10.10 | 30.11.10 |
|  | Подготовлен аналитический доклад по информатизации образования 2010-2011 | 31.04.11 | 31.04.11 |
|  | Подготовлен промежуточный доклад по информатизации образования 2011-2012 | 31.04.12 | 31.04.12 |
|  | Подготовлен итоговый аналитический доклад по информатизации образования 2010-2013 | 11.03.13 | 11.03.13 |
|  | Обмен лучшим опытом (не менее 3 мероприятий) | 27.12.10 | 22.11.12 |
|  | Компонент 2: Внедрение ИКТ в практику работы школ, администраторов, учителей | 22.11.10 | 05.11.12 |
|  | Проведен установочный семинар по вопросам организации разработки Программ информатизации школ (в рамках установочного семинара проекта) | 28.09.10 | 28.09.10 |
|  | Подготовлены школьные программы информатизации | 07.03.11 | 05.11.12 |
|  | Проведен самоанализ ситуации с информатизацией в школах РТ | 01.10.10 | 01.12.10 |
|  | Проведена подготовка школьных программ информатизации (редакция 1) | 15.01.11 | 15.04.11 |
|  | Проведен самоанализ ситуации с информатизацией в школах РТ | 01.03.12 | 01.03.12 |
|  | Проведена актуализация школьных программ информатизации (редакция 2) | 31.10.11 | 31.04.12 |
|  | Проведён самоанализ ситуации с информатизацией в школах РТ Заполнение анкет школами до 23.01.2013 | 10.01.13 | 23.01.13 |
|  | Проведена актуализация школьных программ информатизации специалистами банка (редакция 3) | 10.02.13 | 10.03.13 |
|  | Внедрение цифровых образовательных ресурсов и инструментов (серия семинаров) | 28.09.10 | 30.03.12 |
|  | Проведен установочный семинар по вопросам создания, публикации и использования ЦОР | 28.09.10 | 28.09.10 |
|  | Проведен 1-й дистанционный семинар по применению ЦОР и инструментов | 31.12.10 | 31.11.10 |
|  | Проведен 2-й дистанционный семинар по применению ЦОР и инструментов | 31.11.11 | 31.11.11 |
|  | Проведен 3-й дистанционный семинар по применению ЦОР и инструментов | 30.11.12 | 30.11.12 |
|  | Компонент 3: Оценка ИКТ компетентности учащихся и учителей | 20.09.10 | 28.02.13 |
|  | Проведен установочный семинар по вопросам оценки ИКТ компетенции учащихся и учителей ( в рамках установочного семинара проекта) | 29.09.10 | 29.09.10 |
|  | Оценка ИКТ компетентности выпускников основной школы | 20.09.10 | 05.11.12 |
|  | Инструмент тестирования ИКТ компетентности выпускников основной школы адаптирован под тестирование в РТ | 20.09.10 | 22.10.10 |
|  | Проведено пилотное тестирования учащихся 9х классов (тестирование в период проведения установочного семинара, обработка результатов) | 30.10.10 | 30.10.10 |
|  | Проведение тестирования №1 учащихся 9х классов РТ (~ 400 чел.) | 30.11.10 | 30.11.10 |
|  | Проведение тестирования №2 учащихся 9х классов РТ (~ 1000 чел.) | 30.11.11 | 30.11.11 |
|  | Проведение тестирования №3 учащихся 9х классов РТ (~ 1000 чел.) | 30.11.12 | 30.11.12 |
|  | Внедрение оценки уровня ИКТ компетентности в систему оценки / аттестации учителей | 29.10.10 | 28.02.13 |
|  | Проведено пилотное тестирование педагогов - инструментом по оценке ИКТ компетентности на тестовой базе школьников (~50 чел.) | 30.10.10 | 30.10.10 |
|  | Проведение тестирования репрезентативной выборки учителей РТ (~ 250 человек, базовый срез) | 30.11.11 | 01.02.12 |
|  | Проведение тестирования учителей РТ, подающих на аттестацию на высшую категорию (не более 500 человек, второй раунд). | 28.02.13 | 28.02.13 |

Приложение № 2

к приказу по ОО Советского района

№ 12 от 14.01.2013г.

Инструкция по заполнению анкеты информатизации в программе Matrix

- Проверьте компьютер на наличные вирусов, т.к. на заражённом компьютере невозможно будет заполнять анкету поэтапно, с сохранением промежуточной информации.

- На сайте http://matrix.e-publish.ru перейти в раздел  «Скачать анкету» и скачать новую версию анкеты.

Можно воспользоваться прямой ссылкой:  http://matrix.e-publish.ru/docs/anketa.zip

- Разархивируйте скаченный файл в созданную папку на диске C: компьютера, например Matrix (предпочтительно в названиях папок использовать английские буквы).

После разархивирования в папке Matrix появятся вложенные папки «anketa» и  «__MACOSX». Для работы в Windows необходимо использовать только программу из папки «anketa».

- Запустите файл Anketa.exe

- Нажмите кнопку «Создать новую анкету» и в поле идентификатора ПРАВИЛЬНО введите логин в формате 16001_s_NNN, где NNN-уникальный номер, полученный Вами в письме (логин от виртуального кабинета – это и есть идентификатор).

- Вводите последовательно все данные в вопросы анкеты. В поле «Название учреждения» необходимо вписывать ПОЛНОЕ название учреждения, например: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № ___» Советского района г.Казани, в поле с номером телефона данные вводятся ТОЛЬКО в формате: 8-843-234-23-22. Нажимайте кнопки «вперёд» и «назад» для навигации по вопросам.  Корректно заполненный вопрос обозначаете слева зелёным полем , незаполненные или не корректно заполненные – красным!!!

- В случае. Если анкета не будет заполнена за 1 раз, необходимо сохранять часть заполненных вопросов. При первом сохранении нажмите кнопку «Сохранить/Экспорт». При этом появится запрос на указания имени сохраняемой анкеты. Введите любое название и нажмите «ОК»

В дальнейшем при заполнении воаросов анкеты периодически нажимайте кнопку «Сохранить/Экспорт» (запроса уже не будет!!!) - это позволит не потерять заполненные вопросы. Также обязательно нажимайте эту кнопку перед закрытием окна программы

Обязательно пользуйтесь кнопкой «ВЫХОД» при закрытии программы.

- При октрытии программы в седующий раз для продолжения заполнения, необходимо после запуска файла «Anketa.exe» нажать на кнопку «Продолжить заполнение»,  выбрать в строке ваше название анкеты (данное Вами при первом заполнении) и нажать «ОК».

После этого откроется анкета заполняемая Вами ранее. По завершению работы не забывайте нажимать кнопку «Сохранить/Экспорт».

Просим Вас обратить внимание на ответы на некоторые вопросы анкеты.

- №№ 16, 18, 20, 21,23 необходимо уточнить или подтвердить числовые данные. Например, в некоторых анкетах число компьютеров, предназначенных для администрации, превосходит численность последней в несколько раз. Если  это так и есть в данной школе, то надо подтвердить ответ, если это просто ошибка ввода, то – исправить.

- №№ 25, 26, 28, 29, 46, 48 уточнить выбранный вариант ответа – он может противоречить ответам на предыдущие вопросы. Например, в некоторых анкетах выбран ответ, в котором утверждается, что в локальную сеть включены ВСЕ компьютеры школы и серверы, но ответы на предыдущие вопросы этому противоречат. В этом случае, необходимо либо выбрать другой ответ в вопросе №29, либо исправить ответы на предыдущие вопросы.

- №№40, 41, 43, 45, 49, 53, 54, 56, 57 надо проверить введенные данные и уточнить их так, чтобы Ваша оценка двух вариантов в сумме  не превышала 100%. Например, в вопросе №40 доля  учителей использующих определенную ИКТ-технологию ЧАСТО и РЕДКО не может превышать 100%.

- №50 необходимо учесть, что суммарно выбранные Вами доли кабинетов  должны быть равны 100%. Например, следующая комбинация ответов позволяет получить 100% «более 80%, менее 20%, практически нигде, практически нигде»

- После ответов на все вопросы cлева ВСЕ поля вопросов должны быть в зелёном цвете.

Нажмите Кнопку «Сохранить/Экспорт», при ЭТОМ ИНТЕРФЕЙС ЗАПРОСА ИЗМЕНИТСЯ, с программа попросит Вас указать место на компьютере для сохранения файла с результатами. Рекомендуем выбрать «Рабочий стол» и нажать «ОК».

На рабочем столе появится 1 файл с именем идентификатора учреждения и расширением xml.

Данный файл Вы можете выслать по электронной почте на адрес ИМО ГМЦ по Советскому району email@sovedu.ru в срок до 21.01.2013  ИМЯ ФАЙЛА НЕ МЕНЯТЬ!!!

ИМЯ ФАЙЛА НЕ МЕНЯТЬ!!!

Данный файл Вы можете выслать по электронной почте на адрес ИМО ГМЦ по Советскому району email@sovedu.ru в срок до 21.01.2013

- Если Вы решили самостоятельно загрузить результат анкетирования на сайт (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ ВО ИЗБЕЖАНИИ ОШИБОК И ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ !!!), необходимо зайти на http://matrix.e-publish.ru в раздел  «Виртуальный кабинет» и ввести Логин (идентификатор) и пароль, полученный Вами по электронной почте.

Кнопкой «Обзор» укажите на рабочем столе на сохранённый программой файл с примерным именем «16001_s_NNN-2013.xml» и нажмите кнопку «ПОСЛАТЬ». При отсутствии ошибок Вам будет выведено сообщение о том что файл принят в обработку.